## Foglio1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Organizzazione del progetto | Riprogettazione del modello | Team | 5 | /
L'utente deve poter visualizzare le mosse disponibili per un pezzo seguendo le regole del gioco, al fine di effettuare la mossa | Integrazione di tuProlog in Scala | Felice, Derevyanchenko | 4
| Sviluppo della regola di movimento orizzontale con Prolog | Cesario, Kentpayeva | 3
| Sviluppo della regola di movimento verticale con Prolog | Cesario, Kentpayeva | 3
| Sviluppo della regola di movimento diagonale con Prolog | Felice, Derevyanchenko | 3
| Sviluppo della regola di movimento in avanti del Pedone | Felice, Derevyanchenko | 2
| Sviluppo della regola di movimento ad L del Cavallo | ? | 3
| Sviluppo della regola di movimento diagonale dell'Alfiere | Felice, Derevyanchenko | 3
| Sviluppo della regola di movimento della Torre | Cesario, Kentpayeva | 3
| Sviluppo della regola di movimento della Regina | ? | 3
| Sviluppo della regola di movimento del Re | Cesario, Kentpayeva | 3
| Sviluppo della regola di cattura del Pedone | ? | 3
| Sviluppo della regola dell'En Passant | ? | 3
| Sviluppo della regola dell'Arrocco | ? | 3
| Sviluppo della regola della Mossa Doppia del Pedone | ? | 3
| Sviluppo della regola di promozione | ? | 2
L'utente, oltre alla scacchiera, deve poter visualizzare tutte le restanti informazioni relative allo stato corrente della partita | Sviluppo del modello dello stato del gioco | Cesario, Kentpayeva | 2
| Sviluppo dello storico delle mosse | Cesario, Kentpayeva | 2
| Refactoring della porta del servizio | Cesario, Kentpayeva | 1
L'utente deve poter visualizzare la scacchiera sulla quale sono disposti i pezzi da gioco | Sviluppo dei pezzi di gioco rimanenti | ? | 1
| Refactoring della view | ? | 1