## Foglio1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Quality Assurance | Impostazione dimensioni minime della schermata dell'applicazione | Felice | 1
| Esecuzione del gioco su un event loop | Cesario, Kentpayeva | 3
| Annullamento delle sottoscrizioni agli eventi | Cesario, Kentpayeva | 1
| Rimozione della possibilità di chiudere la finestra della promozione | Felice | 1
| Visualizzazione della causa del termine della partita | Derevyanchenko | 1
| Rimozione della possibilità di selezionare un pezzo avversario | Derevyanchenko | 1
| Ottimizzazione dell'analisi della prima mossa | Cesario, Kentpayeva | 2
| Test refactoring | Cesario, Derevyanchenko, Felice, Kentpayeva | 3
| Controllo e aggiornamento della documentazione | Team | 3
| Stesura della documentazione di implementazione | Cesario, Derevyanchenko, Felice, Kentpayeva | 3
L'utente deve poter avviare una partita impostando una configurazione iniziale | Sviluppo del vincolo temporale per giocatore | Felice | 2