## Foglio1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Configurazione del progetto | Configurazione di SCoverage | ? | 2
L'utente deve poter avviare una partita impostando una configurazione iniziale | Sviluppo del modello della configurazione | Felice | 3
| Modifica della pagina di configurazione della partita in base al modello | Felice | 4
L'utente deve poter risconoscere situazioni particolari della partita (scacco, scacco matto, resa, ...) | Aggiunta del riconoscimento della situazione di scacco | Cesario, Kentpayeva | 6
| Aggiunta del riconoscimento della situazione di scacco matto | Cesario, Kentpayeva | 2
| Aggiunta del riconoscimento della situazione di stallo | Cesario, Kentpayeva | 6
| Aggiunta del riconoscimento della situazione di resa | Cesario, Kentpayeva | 1
L'utente, oltre alla scacchiera, deve poter visualizzare tutte le restanti informazioni relative allo stato corrente della partita | Creazione della logica relativa al turno | Derevyanchenko | 2
| Creazione degli eventi del modello | Derevyanchenko | 3
| Aggiornamento della view in base al modello | Derevyanchenko | 3
L'utente deve poter visualizzare le mosse disponibili per un pezzo seguendo le regole del gioco, al fine di effettuare la mossa | Sviluppo della regola di promozione | ? | 4
| Sviluppo della regola dell'En Passant | Derevyanchenko | 1
| Aggiunta della mossa di cattura a Re e Cavallo | ? | 1
| Refactoring della cattura per renderla universale | ? | 3