## Foglio1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Organizzazione del progetto | Discussione del processo di sviluppo | Team | 3 | bar: 1
| Identificazione dei requisiti | Team | 4 | 1: 4; 2: 2; 3: /
| Progettazione dell'architettura e dei componenti base | Team | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 3; 4: /
Configurazione del progetto | Creazione del repository | Team | 1 | bar: 1 to 4
| Configurazione di Trello | Team | 2 | 1: 2; 2: 1; 3: /
| Configurazione della build automation e della struttura del progetto | Team | 1 | bar: 1 to 4
| Configurazione della licenza | Team | 1 | bar: 1 to 5
| Configurazione per l'evoluzione automatica delle dipendenze | Team | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: /
| Configurazione per il versioning e release del progetto | Team | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 1; 6: /
| Creazione workflow per la CI | Team | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: /
| Creazione workflow per la CD | Team | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: /
| Configurazione della Quality Assurance | Team | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 1; 7: /
| Configurazione e stesura iniziale della documentazione | Team | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: /
L'utente deve poter visualizzare la scacchiera sulla quale sono disposti i pezzi da gioco | Sviluppo dell'interfaccia grafica della scacchiera | Cesario, Kentpayeva | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4
| Sviluppo dell'interfaccia grafica dei pezzi da gioco | Cesario, Kentpayeva | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2
| Sviluppo del modello della scacchiera | Derevyanchenko, Felice | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 3
| Sviluppo del modello del pezzo da gioco | Derevyanchenko, Felice | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2
| Sviluppo del modello della posizione | Derevyanchenko, Felice | 1 | bar: 1 to 7
| Sviluppo della comunicazione tra modello e interfaccia grafica | ? | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5